## Hoja1
n | NEMONICO | POP | CRM | ZONA | CATEDORIA | Tipo de PEP | Flujo | EWORK | PEP | PPTO SAP | Real | Comprometido CLP | Activacion Pendiente | SGC (SIN OC SIN DAS) | DISPONIBLE REAL | Fecha de inicio | Fecha de Termino SAP | Avance REAL | Avance PLAN | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | PAGOS | DIFERENCIA | Estatus | 2021 | 2022 | DETALLE
1 | BI718 | Belgica | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 27058 | GRE-GRE-MIM21.SI1BI718 | 4846129 | 2502842 | 0 | 0 | 0 | 2343287 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 51.65% | 51.65%
2 | CC106 | Peleco 2 | Sur | Concepcion | C | Siniestro | Simple | 27068 | GRE-GRE-MIM21.SI1CC106 | 4846129 | 4761002 | 0 | 0 | 0 | 85127 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 98.24% | 98.24%
3 | ZS503 | Parral de Quiles_900_LL_OO | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27066 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS503 | 4846129 | 3560671 | 0 | 0 | 0 | 1285458 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 73.47% | 73.47%
4 | PM423 | Alerce Oriente | Austral | Puerto Montt | D | Siniestro | Simple | 27054 | GRE-GRE-MIM21.SI1PM423 | 5528209 | 1965978 | 0 | 0 | 0 | 3562231 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 35.56% | 35.56%
5 | ZV373 | El Rincón 1 | Centro Norte | Valparaiso | D | Siniestro | Simple | 27067 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZV373 | 4846129 | 3595671 | 0 | 0 | 0 | 1250458 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 74.2% | 74.2%
6 | FN585 | Quinchamávida | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 27143 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN585 | 4846129 | 3026787 | 0 | 0 | 0 | 1819342 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 62.46% | 62.46%
7 | ZM469 | Juanita Aguirre | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27517 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM469 | 2910000 | 1632593 | 0 | 400000 | 0 | 877407 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 56.1% | 56.1%
8 | LS513 | Huentelauquen (Upgrade RP713) | Centro Norte | La Serena | B | Siniestro | Simple | 27168 | GRE-GRE-MIM21.SI1LS513 | 5528209 | 3149218 | 0 | 0 | 0 | 2378991 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 56.97% | 56.97%
9 | ZS149 | Caleta La Cebada_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27342 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS149 | 8896086 | 5007951 | 0 | 0 | 0 | 3888135 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 56.29% | 56.29%
10 | ZS196 | Viñita Alta_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27060 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS196 | 4846129 | 3638187 | 0 | 0 | 0 | 1207942 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 75.07% | 75.07%
11 | FN363 | El Trapiche | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 27347 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN363 | 6822598 | 3580702 | 0 | 0 | 0 | 3241896 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 52.48% | 52.48%
12 | ZS193 | Totoralillo Norte | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27403 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS193 | 13198184 | 12354901 | 0 | 0 | 0 | 843283 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 93.61% | 93.61%
13 | ZS187 | Quebrada Honda 1_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27404 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS187 | 19992809 | 14759886 | 0 | 0 | 10923313 | -5690390 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 73.83% | 128.5%
14 | BI947 | C° Peleco | Sur | Concepcion | B | Siniestro | Simple | 27157 | GRE-GRE-MIM21.SI1BI947 | 9756529 | 2261588 | 0 | 0 | 0 | 7494941 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 23.18% | 23.18%
15 | CC457 | Pehuen | Sur | Concepcion | C | Siniestro | Simple | 27164 | GRE-GRE-MIM21.SI1CC457 | 4846129 | 2148576 | 0 | 0 | 0 | 2697553 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 44.34% | 44.34%
16 | FN390 | Samo Alto | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 27165 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN390 | 4846129 | 2090611 | 1763500 | 0 | 0 | 992018 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 43.14% | 79.53%
17 | AM859 | Estación Del Sol | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 27514 | GRE-GRE-MIM21.SI1AM859 | 10903659 | 6677295 | 0 | 0 | 0 | 4226364 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 61.24% | 61.24%
18 | SA449 | Lo Valledor | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27531 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA449 | 2910000 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 2010000 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 17.18% | 17.18%
19 | SA715 | Guayacán | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27445 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA715 | 8000000 | 1000000 | 0 | 1600000 | 0 | 5400000 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 12.5% | 12.5%
20 | VR707 | Llolleo 2 | Centro Norte | Valparaiso | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28665 | GRE-GRE-MIM21.OYMVR707 | 2760000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 99.64% | 99.64%
21 | VA924 | Plaza Echaurren | Centro Norte | Valparaiso | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28665 | GRE-GRE-MIM21.OYMVA924 | 2760000 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 99.64% | 99.64%
22 | ZB402 | Quiapo_3G900_LLOO700 | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 27166 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB402 | 3814049 | 1477605 | 0 | 0 | 0 | 2336444 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 38.74% | 38.74%
23 | ZB518 | Poduco Bajo 2_900_LL_OO | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 27161 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB518 | 3814049 | 1477605 | 0 | 0 | 0 | 2336444 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 38.74% | 38.74%
24 | RS142 | Las Vertientes | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28694 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS142 | 8000000 | 6568181 | 0 | 0 | 0 | 1431819 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 82.1% | 82.1%
25 | RS395 | Esmeralda - Santa Filomena | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28655 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS395 | 8000000 | 7940181 | 0 | 0 | 0 | 59819 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 99.25% | 99.25%
26 | ZM207 | Camino de Loyola | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27406 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM207 | 2880000 | 1278000 | 0 | 400000 | 0 | 1202000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 44.38% | 44.38%
27 | ZM812 | BARRIO INDUSTRIAL PUERTO SANTIAGO - PUDAHUEL | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27406 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM812 | 3480000 | 614541 | 0 | 800000 | 0 | 2065459 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 17.66% | 17.66%
28 | RS256 | San José de Maipo-Melocotón | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Siniestro | Simple | 27106 | GRE-GRE-MIM21.SI1RS256 | 3814049 | 2358572 | 0 | 0 | 0 | 1455477 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 61.84% | 61.84%
29 | ZL199 | Cayumapu_Panguipulli_3G900_LLOO700 | Austral | Valdivia | D | Siniestro | Simple | 27107 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZL199 | 3814049 | 1449986 | 0 | 0 | 0 | 2364063 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 38.02% | 38.02%
30 | ZC090 | Las Vegas_2G900_LLOO700 | Centro Norte | Copiapo | D | Siniestro | Simple | 27112 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZC090 | 3814049 | 1395850 | 0 | 0 | 0 | 2418199 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 36.6% | 36.6%
31 | TL123 | Nirivilo | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 27113 | GRE-GRE-MIM21.SI1TL123 | 3814049 | 1449299 | 0 | 0 | 0 | 2364750 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 38% | 38%
32 | ZB349 | Cifuentes 1_3G900_Lloo700 | Sur | Concepcion | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZB349 | 17340305 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 15740305 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 0% | 0%
33 | SA715 | Guayacán | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFSA715 | 17340305 | 14785397 | 0 | 0 | 0 | 2554908 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 85.27% | 85.27%
34 | RA773 | Rancagua Oriente 3 | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 27137 | GRE-GRE-MIM21.SI1RA773 | 7010289 | 5032941 | 0 | 0 | 0 | 1977348 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 71.79% | 71.79%
35 | SA129 | Laguna Aculeo | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 27139 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA129 | 3659049 | 1440274 | 1400000 | 0 | 0 | 818775 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 39.36% | 77.62%
36 | AM915 | Luis Pezoa Veliz-Reubicacion (Ex RM915) | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 27140 | GRE-GRE-MIM21.SI1AM915 | 5373209 | 4327445 | 0 | 0 | 0 | 1045764 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 80.54% | 80.54%
37 | SA602 | Parque Los Reyes | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 27141 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA602 | 3659049 | 2642347 | 0 | 0 | 0 | 1016702 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 72.21% | 72.21%
38 | SA210 | Chungará | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 27149 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA210 | 6855289 | 4161098 | 0 | 0 | 0 | 2694191 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 60.7% | 60.7%
39 | ZB344 | Cerro Colorado 2 | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 27162 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB344 | 3814049 | 1469306 | 0 | 0 | 0 | 2344743 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 38.52% | 38.52%
40 | ZB070 | Cerro Manquimávida_LTE_2600 | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 27163 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB070 | 3814049 | 1469306 | 0 | 0 | 0 | 2344743 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 38.52% | 38.52%
41 | CO504 | Coquimbo Poniente | Centro Norte | La Serena | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28778 | GRE-GRE-MIM21.OYMCO504 | 3800000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 84.21% | 84.21%
42 | AN978 | Ruta Antofagasta Taltal 5 | Norte | Antofagasta | D | Siniestro | Simple | 25789 | GRE-GRE-MIM21.SI1AN978 | 9985194 | 8442949 | 0 | 0 | 0 | 1542245 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 84.55% | 84.55%
43 | RM518 | Casas de Chacabuco | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28982 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM518 | 8000000 | 7976200 | 0 | 0 | 0 | 23800 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 99.7% | 99.7%
44 | FN351 | Huasco | Centro Norte | Copiapo | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29034 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN351 | 3500000 | 3350000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 95.71% | 95.71%
45 | AT185 | Copiapó poniente 2 | Centro Norte | Copiapo | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29034 | GRE-GRE-MIM21.OYMAT185 | 3000000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 96.67% | 96.67%
46 | RC559 | Ruta 43 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27111 | GRE-GRE-MIM21.SI1RC559 | 3878912 | 2379250 | 0 | 0 | 0 | 1499662 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 61.34% | 61.34%
47 | RC094 | Ruta 5 Norte(Canela) | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 28598 | GRE-GRE-MIM21.SI1RC094 | 9654802 | 6641728 | 0 | 0 | 0 | 3013074 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 68.79% | 68.79%
48 | AM945 | Manuel Rodríguez (ex SA445) | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27517 | GRE-GRE-MIM21.OYMAM945 | 2910000 | 2407514 | 0 | 0 | 0 | 502486 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 82.73% | 82.73%
49 | RS939 | Macro Intermodal La Cisterna | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27517 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS939 | 2910000 | 2347770 | 0 | 0 | 0 | 562230 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 80.68% | 80.68%
50 | RM316 | Los Tordos | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27531 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM316 | 4300000 | 3604893 | 0 | 0 | 0 | 695107 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 83.83% | 83.83%
51 | SA807 | Curacavi | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27516 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA807 | 4080000 | 2882592 | 657094 | 0 | 0 | 540314 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 70.65% | 86.76%
52 | SA629 | Diagonal Reny 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28694 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA629 | 8000000 | 500000 | 4566039 | 1600000 | 0 | 1333961 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 6.25% | 63.33%
53 | LS174 | Tulahuén | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27181 | GRE-GRE-MIM21.SI1LS174 | 4867028 | 1690611 | 0 | 0 | 0 | 3176417 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 34.74% | 34.74%
54 | RM958 | Las Rejas Sur 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27406 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM958 | 2880000 | 2407874 | 0 | 0 | 0 | 472126 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 83.61% | 83.61%
55 | ZM202 | CMPC Talagante | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 27188 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM202 | 4867028 | 2346347 | 0 | 0 | 0 | 2520681 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 48.21% | 48.21%
56 | ZM906 | Chamisero | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 27189 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM906 | 4867028 | 1680549 | 0 | 0 | 0 | 3186479 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 34.53% | 34.53%
57 | ZE006 | Villa San Pedro (Ruta) | Sur | Temuco | D | Siniestro | Simple | 27190 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZE006 | 3826404 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 3026404 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 0% | 0%
58 | CC095 | Chillan - Pemuco | Sur | Chillan | D | Siniestro | Simple | 27385 | GRE-GRE-MIM21.SI1CC095 | 7398276 | 3937381 | 0 | 0 | 0 | 3460895 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 53.22% | 53.22%
59 | LS326 | Playa Las Gaviotas | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27110 | GRE-GRE-MIM21.SI1LS326 | 3878912 | 2265850 | 1050000 | 0 | 0 | 563062 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 58.41% | 85.48%
60 | CO628 | Coquimbo Surponiente | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 28983 | GRE-GRE-MIM21.SI1CO628 | 31641096 | 25713382 | 1675216 | 0 | 0 | 4252498 | 2021-07-02 | 2021-10-02 | 81.27% | 86.56%
61 | ZB370 | Los Cambuchos_3G900_Lloo700 | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 27515 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB370 | 25693970 | 10473064 | 0 | 0 | 18976541 | -3755635 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 40.76% | 114.6%
62 | FS396 | Embalse Ralco | Sur | Los Angeles | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27541 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS396 | 2657357 | 2657357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
63 | CO353 | Barraza Surponiente | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 29343 | GRE-GRE-MIM21.SI1CO353 | 40781237 | 23619454 | 549027 | 0 | 0 | 16612756 | 2021-07-02 | 2021-10-02 | 57.92% | 59.26%
64 | RM315 | María Troncoso | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Simple | 29640 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM315 | 5650000 | 5496456 | 0 | 800000 | 0 | -646456 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 97.28% | 97.28%
65 | FN349 | Llanta | Centro Norte | Copiapo | C | Siniestro | Simple | 29737 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN349 | 26645485 | 14559052 | 14239000 | 0 | 0 | -2152567 | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 54.64% | 108.1%
66 | CO959 | Agua Salada | Centro Norte | La Serena | B | Siniestro | Simple | 27348 | GRE-GRE-MIM21.SI1CO959 | 8792885 | 6741859 | 0 | 0 | 1423000 | 628026 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 76.67% | 92.86%
67 | RC412 | Centinela Norte | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 29785 | GRE-GRE-MIM21.SI2RC412 | 12697510 | 3360063 | 8741502 | 0 | 8741502 | -8145557 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | 26.46% | 164.2%
68 | FN377 | Caleta Hornos | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 27061 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN377 | 5528209 | 4067371 | 0 | 0 | 0 | 1460838 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 73.57% | 73.57%
69 | TL121 | Perquín | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 27059 | GRE-GRE-MIM21.SI1TL121 | 4846129 | 2390275 | 0 | 0 | 0 | 2455854 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 49.32% | 49.32%
70 | ZS144 | Alcones 1_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 27062 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS144 | 4846129 | 2121558 | 0 | 0 | 0 | 2724571 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 43.78% | 43.78%
71 | RM136 | Jumbo Bilbao | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27531 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM136 | 2900000 | 2439808 | 0 | 0 | 0 | 460192 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 84.13% | 84.13%
72 | ZS145 | Alcones 2_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27063 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS145 | 4846129 | 2121558 | 0 | 0 | 0 | 2724571 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 43.78% | 43.78%
73 | ZS170 | Las Damas 1_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27064 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS170 | 4846129 | 2121558 | 0 | 0 | 0 | 2724571 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 43.78% | 43.78%
74 | RM904 | El Parque | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27531 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM904 | 2910000 | 2768362 | 0 | 0 | 0 | 141638 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 95.13% | 95.13%
75 | ZS171 | Las Damas 2_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27065 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS171 | 4846129 | 2121558 | 0 | 0 | 0 | 2724571 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 43.78% | 43.78%
76 | ZU174 | La Veguilla_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Siniestro | Simple | 27069 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZU174 | 4846129 | 3074392 | 0 | 0 | 0 | 1771737 | 2021-01-05 | 2021-04-05 | 63.44% | 63.44%
77 | MA618 | Empedrado | Centro Sur | Talca | B | Siniestro | Simple | 27144 | GRE-GRE-MIM21.SI1MA618 | 4846129 | 3026787 | 0 | 0 | 0 | 1819342 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 62.46% | 62.46%
78 | ZM630 | AV del Valle el Alba 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27516 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM630 | 2910000 | 2552435 | 0 | 0 | 0 | 357565 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 87.71% | 87.71%
79 | ZM823 | VIVACETA CARRION INDEPENDENCIA | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27516 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM823 | 4110000 | 3418233 | 0 | 0 | 0 | 691767 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 83.17% | 83.17%
80 | MA809 | Constitución Centro | Centro Sur | Talca | D | Siniestro | Simple | 27142 | GRE-GRE-MIM21.SI1MA809 | 4846129 | 3026787 | 0 | 0 | 0 | 1819342 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 62.46% | 62.46%
81 | AN896 | C° La Cruz | Norte | Antofagasta | A | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28664 | GRE-GRE-MIM21.OYMAN896 | 8000000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6400000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 0% | 0%
82 | RC412 | Centinela Norte | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27150 | GRE-GRE-MIM21.SI1RC412 | 4846129 | 2127349 | 0 | 0 | 0 | 2718780 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 43.9% | 43.9%
83 | RS539 | Turquesa | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 27148 | GRE-GRE-MIM21.SI1RS539 | 6855289 | 3340046 | 0 | 0 | 0 | 3515243 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 48.72% | 48.72%
84 | FN482 | Isla Norte | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 27114 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN482 | 3814049 | 2370735 | 0 | 0 | 0 | 1443314 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 62.16% | 62.16%
85 | ZL297 | Pangal_3G900_LLOO700 | Austral | Puerto Montt | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28662 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL297 | 4130000 | 3374726 | 0 | 0 | 0 | 755274 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 81.71% | 81.71%
86 | OH830 | Quinta de Tilcoco | Centro Sur | Rancagua | B | Siniestro | Simple | 27115 | GRE-GRE-MIM21.SI1OH830 | 3814049 | 2370735 | 0 | 0 | 0 | 1443314 | 2021-01-06 | 2021-04-06 | 62.16% | 62.16%
87 | RM318 | Miguel Prado | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28694 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM318 | 3950000 | 500000 | 1755080 | 800000 | 0 | 894920 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 12.66% | 57.09%
88 | ZS144 | Alcones 1_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 27343 | GRE-GRE-MIM21.SI2ZS144 | 8496086 | 5088315 | 0 | 0 | 0 | 3407771 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 59.89% | 59.89%
89 | ZS145 | Alcones 2_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27344 | GRE-GRE-MIM21.SI2ZS145 | 8588861 | 4993726 | 0 | 0 | 0 | 3595135 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 58.14% | 58.14%
90 | ZS170 | Las Damas 1_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27345 | GRE-GRE-MIM21.SI2ZS170 | 8787549 | 4993726 | 0 | 0 | 0 | 3793823 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 56.83% | 56.83%
91 | LA380 | Calquinco | Sur | Temuco | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28661 | GRE-GRE-MIM21.OYMLA380 | 1960000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1560000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 0% | 0%
92 | ZL258 | La Naranja_3G900_LLOO700 | Austral | Osorno | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28661 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL258 | 3500000 | 1692435 | 0 | 800000 | 0 | 1007565 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 48.36% | 48.36%
93 | ZL284 | Manquemapu 2_2G900_LLOO700 | Austral | Osorno | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28661 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL284 | 3500000 | 1692435 | 0 | 800000 | 0 | 1007565 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 48.36% | 48.36%
94 | ZS171 | Las Damas 2_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27346 | GRE-GRE-MIM21.SI2ZS171 | 8350355 | 4993726 | 0 | 0 | 0 | 3356629 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 59.8% | 59.8%
95 | RC918 | San Pedro del Mar | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 27359 | GRE-GRE-MIM21.SI1RC918 | 10244804 | 7900988 | 0 | 0 | 0 | 2343816 | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 77.12% | 77.12%
96 | OH073 | Los Cardos | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 27187 | GRE-GRE-MIM21.SI1OH073 | 4867028 | 2591471 | 0 | 0 | 0 | 2275557 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 53.25% | 53.25%
97 | RS943 | René Schneider | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28692 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS943 | 2960000 | 2770940 | 0 | 400000 | 0 | -210940 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 93.61% | 93.61%
98 | RS157 | Colina 4 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS157 | 1340274 | 1340274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
99 | AR616 | Cerro Rucapillán | Sur | Temuco | B | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR616 | 1361874 | 1361874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
100 | SA803 | Av. La Marina 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28692 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA803 | 2960000 | 1470676 | 0 | 400000 | 0 | 1089324 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 49.69% | 49.69%
101 | FS738 | Ranco Lepoy 2 | Sur | Los Angeles | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS738 | 2023749 | 2023749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
102 | TE134 | Ruta Huiscapi-Loncoche | Sur | Temuco | D | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMTE134 | 2060000 | 2060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
103 | AR577 | Los Sauces | Sur | Temuco | B | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR577 | 3308759 | 3308759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
104 | ZM075 | Estacion La Obra MIXMODE | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27406 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM075 | 2880000 | 2347770 | 0 | 0 | 0 | 532230 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 81.52% | 81.52%
105 | RS158 | Colina 5 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28693 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS158 | 8000000 | 1398800 | 5182567 | 1600000 | 0 | -181367 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 17.48% | 82.27%
106 | SA460 | Zanjón de la Aguada | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28693 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA460 | 3900000 | 2858800 | 0 | 0 | 0 | 1041200 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 73.3% | 73.3%
107 | RM364 | Viluma | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28693 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM364 | 8000000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6400000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 0% | 0%
108 | SA180 | Barros Luco | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28693 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA180 | 8000000 | 1790000 | 0 | 1600000 | 0 | 4610000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 22.38% | 22.38%
109 | ZA113 | Cerro_El_Plomo_3G900_LLOO700 | Norte | Calama | D | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMZA113 | 2740000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 2040000 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 0% | 0%
110 | TA733 | Puerto Patache | Norte | Iquique | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA733 | 1944986 | 1944986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
111 | ZE017 | Sector Escuela Llanqui Llanqui | Sur | Temuco | D | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMZE017 | 2005837 | 2005837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
112 | FN437 | Laguna Verde 2 | Centro Norte | Valparaiso | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN437 | 2043717 | 2043717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
113 | FS723 | Lago Verde 1 | Austral | Coyhaique | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS723 | 1980549 | 1980549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
114 | ZB346 | Chillancito_3G900_LLOO700 | Sur | Concepcion | B | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB346 | 1343415 | 1343415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
115 | ZB411 | Torreón 1_3G900_LLOO700 | Sur | Chillan | B | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB411 | 1361746 | 1361746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
116 | ZB410 | Tomé Chico | Sur | Chillan | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB410 | 1361746 | 1361746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
117 | ZT072 | Chapiquiña_LLOO700 | Norte | Arica | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZT072 | 17340304 | 9618036 | 0 | 0 | 0 | 7722268 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 55.47% | 55.47%
118 | FN341 | Paposo | Norte | Antofagasta | C | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFFN341 | 17340305 | 8320551 | 0 | 0 | 1556222 | 7463532 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 47.98% | 56.96%
119 | PL015 | REP EL TIGRE PCS | Austral | Coyhaique | B | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFPL015 | 17340305 | 4519267 | 0 | 0 | 15050659 | -2229621 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 26.06% | 112.9%
120 | ZL265 | Las Rosas_2G900_LLOO700 | Austral | Puerto Montt | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZL265 | 17340305 | 11263671 | 0 | 0 | 0 | 6076634 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 64.96% | 64.96%
121 | ZL191 | Cachín 1_3G900_LLOO700 | Austral | Valdivia | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZL191 | 17340305 | 3212947 | 11900000 | 0 | 0 | 2227358 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 18.53% | 87.16%
122 | ZL192 | Cachín 2_3G900_LLOO700 | Austral | Valdivia | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZL192 | 17340305 | 13406947 | 0 | 0 | 0 | 3933358 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 77.32% | 77.32%
123 | ZL316 | Pocura 2 | Austral | Valdivia | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZL316 | 17340305 | 6711946 | 0 | 0 | 0 | 10628359 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 38.71% | 38.71%
124 | ZL299 | Paso El León 2_2G900_LLOO700 | Austral | Puerto Montt | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZL299 | 17340305 | 7033924 | 0 | 0 | 0 | 10306381 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 40.56% | 40.56%
125 | ZL300 | Paso El León 3_2G900_LLOO700 | Austral | Puerto Montt | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZL300 | 17340305 | 7033924 | 0 | 0 | 0 | 10306381 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 40.56% | 40.56%
126 | ZU166 | La Loma_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZU166 | 17340305 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 15740305 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 0% | 0%
127 | ZU201 | Upeo 2_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZU201 | 17340305 | 5518841 | 0 | 0 | 0 | 11821464 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 31.83% | 31.83%
128 | ZU155 | Culmen 2_3G900_Lloo700 | Centro Sur | Talca | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZU155 | 17340305 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 15740305 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 0% | 0%
129 | PL044 | REP PEHUENCHE COLBUN PCS | Centro Sur | Talca | C | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFPL044 | 17340305 | 1511400 | 8535247 | 1600000 | 0 | 5693658 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 8.716% | 57.94%
130 | BI327 | Collicura | Sur | Concepcion | B | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFBI327 | 17340305 | 13593867 | 3432038 | 0 | 0 | 314400 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 78.39% | 98.19%
131 | MA655 | Ruta Linares - Longaví | Centro Sur | Talca | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA655 | 2020636 | 2020636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
132 | ZE221 | Maite_3G900_LLOO700 | Sur | Temuco | D | Offgrid | #N/A | 28589 | GRE-GRE-MIM21.OFFZE221 | 17340305 | 10551708 | 0 | 0 | 0 | 6788597 | 2021-03-29 | 2021-12-03 | 60.85% | 60.85%
133 | OH961 | Las Cabras | Centro Sur | Rancagua | B | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMOH961 | 2562206 | 2562206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
134 | MA175 | Longaví | Centro Sur | Talca | C | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA175 | 2020636 | 2020636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
135 | TA405 | Localidad Colchane | Norte | Iquique | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28810 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA405 | 31318719 | 31318719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 100% | 100%
136 | SA881 | San José de Maipo | Metropolitano | Metropolitana Oriente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28814 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA881 | 7870000 | 5947500 | 1725000 | 0 | 0 | 197500 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 75.57% | 97.49%
137 | SA779 | Cabimbao | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28814 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA779 | 8000000 | 1133000 | 5156400 | 1600000 | 0 | 110600 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 14.16% | 78.62%
138 | SA769 | C° la Calera | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28814 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA769 | 3570000 | 1365600 | 0 | 800000 | 0 | 1404400 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 38.25% | 38.25%
139 | SA130 | Cº Collipeumo | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28812 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA130 | 8000000 | 0 | 3225020 | 1600000 | 0 | 3174980 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 0% | 40.31%
140 | SA079 | Santa Isabel | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28812 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA079 | 3950000 | 3878201 | 0 | 0 | 0 | 71799 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 98.18% | 98.18%
141 | RS246 | Aeropuerto AMB Norte | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28812 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS246 | 4200000 | 3311516 | 0 | 0 | 0 | 888484 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 78.85% | 78.85%
142 | ZC079 | Caleta Punta de Lobos_3G900_LLOO700 | Centro Norte | Copiapo | D | Siniestro | Falla y Reparación Menor | 28780 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZC079 | 44563550 | 33470103 | 0 | 0 | 0 | 11093447 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 75.11% | 75.11%
143 | OH519 | Ruta Pichidegua - Marchigue | Centro Sur | Rancagua | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28804 | GRE-GRE-MIM21.OYMOH519 | 9120000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 8320000 | 2021-04-08 | 2022-02-20 | 0% | 0%
144 | VA942 | Camino La Pólvora 1 | Centro Norte | Valparaiso | B | Batería | Degradación | 27274 | GRE-GRE-MIM21.OYMVA942 | 2030025 | 2030025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
145 | SA617 | Hipódromo Chile | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27517 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA617 | 7004061 | 7004061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
146 | FN335 | Cifuncho | Norte | Antofagasta | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28811 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN335 | 7800000 | 5888000 | 0 | 0 | 0 | 1912000 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 75.49% | 75.49%
147 | BI325 | El Manzano | Sur | Concepcion | B | Siniestro | Simple | 27501 | GRE-GRE-MIM21.SI1BI325 | 26251917 | 28059512 | 0 | 0 | 3228900 | -5036495 | 2021-02-15 | 2021-05-15 | 106.9% | 119.2%
148 | BI934 | Salto del Laja | Sur | Los Angeles | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28777 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI934 | 4300000 | 2674600 | 0 | 0 | 0 | 1625400 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 62.2% | 62.2%
149 | BI330 | Los Mellizos | Sur | Concepcion | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28777 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI330 | 4000000 | 2828000 | 0 | 0 | 0 | 1172000 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 70.7% | 70.7%
150 | BI149 | Los Angeles Plaza | Sur | Los Angeles | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28777 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI149 | 4300000 | 2716800 | 0 | 0 | 0 | 1583200 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 63.18% | 63.18%
151 | AR545 | Melipeuco | Sur | Temuco | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28777 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR545 | 8000000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6400000 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 0% | 0%
152 | AN175 | Antofagasta Norte | Norte | Antofagasta | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28811 | GRE-GRE-MIM21.OYMAN175 | 8000000 | 5939828 | 0 | 0 | 0 | 2060172 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 74.25% | 74.25%
153 | 0H338 | C° Trocalán | Centro Sur | Rancagua | B | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28556 | GRE-GRE-MIM21.OYM0H338 | 10432800 | 7310000 | 0 | 0 | 0 | 3122800 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 70.07% | 70.07%
154 | SA403 | Canal Eyzaguirre | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27445 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA403 | 7755601 | 7755601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
155 | TA044 | Oficina Victoria | Norte | Iquique | D | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA044 | 3700000 | 2572990 | 0 | 0 | 0 | 1127010 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 69.54% | 69.54%
156 | TA044 | Oficina Victoria | Norte | Iquique | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28868 | GRE-GRE-MIM21.OY2TA044 | 16900000 | 16648000 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 98.51% | 98.51%
157 | ZU202 | Vega Ancoa_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | B | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28813 | GRE-GRE-MIM21.OYMZU202 | 23214105 | 21501717 | 0 | 1600000 | 0 | 112388 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 92.62% | 92.62%
158 | RM882 | Consistorial | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 27516 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM882 | 2822322 | 2822322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-16 | 2021-05-17 | 100% | 100%
159 | ZL510 | Salca_900_LL_OO_LTE | Austral | Osorno | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28988 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL510 | 4260000 | 3535000 | 0 | 0 | 0 | 725000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 82.98% | 82.98%
160 | ZB031 | Camino a Penco - Miraflores | Sur | Concepcion | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28990 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB031 | 9179587 | 9024587 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 98.31% | 98.31%
161 | ZA114 | Punta Atala_3G900_LLOO700 | Norte | Antofagasta | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29044 | GRE-GRE-MIM21.OYMZA114 | 26383960 | 20559183 | 0 | 1600000 | 0 | 4224777 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 77.92% | 77.92%
162 | BI310 | Ponce | Sur | Chillan | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28663 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI310 | 3830700 | 3830700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
163 | SA560 | Avenida Recoleta | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28694 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA560 | 3642420 | 3642420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
164 | FS772 | Pilinhue | Austral | Valdivia | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28661 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS772 | 2476980 | 2476980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
165 | ZM520 | Vespucio Rojas Magallanes La Florida | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28655 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM520 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
166 | RS539 | Turquesa | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28655 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS539 | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
167 | TA479 | Rotonda Azapa | Norte | Arica | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA479 | 2086725 | 2086725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
168 | SA376 | Eyzaguirre | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28692 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA376 | 6723429 | 6723429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
169 | ZM573 | Farellones (Centro de ski El Colorado Lo Barn | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28692 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM573 | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-16 | 2021-06-14 | 100% | 100%
170 | RM924 | Estoril | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28812 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM924 | 2065200 | 2065200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 100% | 100%
171 | OH347 | Pichilemu | Centro Sur | Rancagua | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28804 | GRE-GRE-MIM21.OYMOH347 | 5349000 | 5349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 100% | 100%
172 | FN443 | Rinconada de Parral | Centro Sur | Rancagua | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28804 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN443 | 5167000 | 5167000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 100% | 100%
173 | ZT081 | Guaviña_3G900_LLOO700 | Norte | Iquique | D | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMZT081 | 2775226 | 2775226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
174 | SA699 | Av. Lo Errázuriz 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28982 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA699 | 5390000 | 5339000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 99.05% | 99.05%
175 | RM917 | Las Perdices Poniente | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28982 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM917 | 3700000 | 2606840 | 0 | 0 | 0 | 1093160 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 70.46% | 70.46%
176 | RM807 | El Coihue-Alonso de Cordova | Metropolitano | Metropolitana Oriente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28982 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM807 | 4870000 | 3319567 | 0 | 0 | 0 | 1550433 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 68.16% | 68.16%
177 | TA973 | Cruce Lluta | Norte | Arica | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA973 | 2084552 | 2084552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
178 | PM140 | Chinquihue | Austral | Puerto Montt | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28864 | GRE-GRE-MIM21.OYMPM140 | 22555000 | 14146674 | 2495600 | 0 | 0 | 5912726 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 62.72% | 73.79%
179 | OH576 | Santa Cruz | Centro Sur | Rancagua | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29032 | GRE-GRE-MIM21.OYMOH576 | 3900000 | 2662710 | 0 | 0 | 0 | 1237290 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 68.27% | 68.27%
180 | MG724 | P. Arenas Centro 2 | Austral | Punta Arenas | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28988 | GRE-GRE-MIM21.OYMMG724 | 3620000 | 2822463 | 0 | 0 | 0 | 797537 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 77.97% | 77.97%
181 | MA024 | Camino Curanipe | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29032 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA024 | 8000000 | 6895300 | 0 | 0 | 0 | 1104700 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 86.19% | 86.19%
182 | LA383 | La Unión | Austral | Valdivia | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28988 | GRE-GRE-MIM21.OYMLA383 | 5150000 | 5042695 | 0 | 0 | 0 | 107305 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 97.92% | 97.92%
183 | FS747 | Mantilhue | Austral | Osorno | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28988 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS747 | 3420000 | 2690000 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 78.65% | 78.65%
184 | TA972 | Burro Muerto | Norte | Iquique | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA972 | 1388173 | 1388173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
185 | BI878 | Gral. Gorostiaga | Sur | Concepcion | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29002 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI878 | 4300000 | 3099878 | 0 | 0 | 0 | 1200122 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 72.09% | 72.09%
186 | TA593 | Zofri | Norte | Iquique | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA593 | 2775226 | 2775226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
187 | AM421 | Pichi 2_3G900_LLOO700 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28879 | GRE-GRE-MIM21.OYMAM421 | 10547000 | 9775498 | 0 | 0 | 0 | 771502 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 92.69% | 92.69%
188 | ZA113 | Cerro_El_Plomo_3G900_LLOO700 | Norte | Calama | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29045 | GRE-GRE-MIM21.OY2ZA113 | 29867150 | 27243884 | 0 | 0 | 0 | 2623266 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 91.22% | 91.22%
189 | ZL355 | Valle El Frío 1_2G900_LLOO700 | Austral | Puerto Montt | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29082 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL355 | 4400000 | 2809518 | 0 | 800000 | 0 | 790482 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 63.85% | 63.85%
190 | RM591 | Curacaví Hijuela de La Viña | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 28671 | GRE-GRE-MIM21.SI1RM591 | 15216500 | 15160000 | 0 | 0 | 0 | 56500 | 2021-05-18 | 2021-08-18 | 99.63% | 99.63%
191 | PM140 | Chinquihue | Austral | Puerto Montt | C | Siniestro | Simple | 28852 | GRE-GRE-MIM21.SI1PM140 | 13986000 | 12400500 | 0 | 0 | 0 | 1585500 | 2021-05-18 | 2021-08-18 | 88.66% | 88.66%
192 | AN006 | PUNTA YAYES | Norte | Antofagasta | C | Siniestro | Simple | 28939 | GRE-GRE-MIM21.SI1AN006 | 10738560 | 9543782 | 0 | 0 | 0 | 1194778 | 2021-05-18 | 2021-08-18 | 88.87% | 88.87%
193 | AM962 | Quilicura 3 (bis) | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 28814 | GRE-GRE-MIM21.OYMAM962 | 2750000 | 555000 | 0 | 400000 | 0 | 1795000 | 2021-04-08 | 2021-07-07 | 20.18% | 20.18%
194 | ZL231 | El Arrayán_3G900_LLOO700 | Austral | Osorno | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29082 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL231 | 3800000 | 2392500 | 0 | 0 | 0 | 1407500 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 62.96% | 62.96%
195 | PM074 | Corte Alto Frutillar | Austral | Puerto Montt | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29082 | GRE-GRE-MIM21.OYMPM074 | 7650000 | 0 | 3460000 | 1600000 | 0 | 2590000 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 0% | 45.23%
196 | ZU187 | Los Laureles 2_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29158 | GRE-GRE-MIM21.OYMZU187 | 11605021 | 11320844 | 0 | 0 | 0 | 284177 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 97.55% | 97.55%
197 | BI771 | Termas de Chillán 2 | Sur | Chillan | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29176 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI771 | 4200000 | 3125000 | 0 | 0 | 0 | 1075000 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 74.4% | 74.4%
198 | BI743 | Los Angeles Poniente 2 | Sur | Los Angeles | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29176 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI743 | 3540000 | 2936200 | 0 | 0 | 0 | 603800 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 82.94% | 82.94%
199 | BI495 | Los Angeles Centro | Sur | Los Angeles | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29176 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI495 | 4000000 | 2477200 | 0 | 0 | 0 | 1522800 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 61.93% | 61.93%
200 | RA108 | Llallauquén | Centro Sur | Rancagua | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29209 | GRE-GRE-MIM21.OYMRA108 | 4200000 | 2400000 | 0 | 800000 | 0 | 1000000 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 57.14% | 57.14%
201 | OH725 | La Punta | Centro Sur | Rancagua | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29209 | GRE-GRE-MIM21.OYMOH725 | 4200000 | 2500000 | 0 | 800000 | 0 | 900000 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 59.52% | 59.52%
202 | MA174 | Molina | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29209 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA174 | 6950000 | 5733816 | 0 | 0 | 0 | 1216184 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 82.5% | 82.5%
203 | FN690 | Bellavista | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29209 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN690 | 5000000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 4200000 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 0% | 0%
204 | CC263 | Chillán - Baquedano | Sur | Chillan | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29273 | GRE-GRE-MIM21.OYMCC263 | 2750000 | 2529400 | 0 | 0 | 0 | 220600 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 91.98% | 91.98%
205 | TA490 | Localidad Tarapacá | Norte | Iquique | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA490 | 1394377 | 1394377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
206 | BI169 | 5 De Abril 2 | Sur | Chillan | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29273 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI169 | 5200000 | 1882600 | 0 | 800000 | 0 | 2517400 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 36.2% | 36.2%
207 | TA485 | Localidad Cuya | Norte | Iquique | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA485 | 2084552 | 2084552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
208 | TA258 | Las Palmas-Alto Hospicio | Norte | Iquique | D | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA258 | 1393224 | 1393224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
209 | TA236 | Muelle Fiscal | Norte | Iquique | D | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA236 | 2775226 | 2775226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
210 | TA232 | Iquique 1 (Gorosteaga, ex-fija) | Norte | Iquique | A | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA232 | 2773271 | 2773271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
211 | TA110 | Cerro Huara | Norte | Iquique | C | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA110 | 1393224 | 1393224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
212 | ZM508 | Av. El Rodeo - La Dehesa | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29303 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM508 | 2400000 | 2356928 | 0 | 0 | 0 | 43072 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 98.21% | 98.21%
213 | SA459 | Av. Marathon | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29303 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA459 | 7900000 | 500000 | 5011937 | 1600000 | 0 | 788063 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 6.329% | 69.77%
214 | SA146 | Quilicura II | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29303 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA146 | 5100000 | 3629208 | 0 | 0 | 0 | 1470792 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 71.16% | 71.16%
215 | PP008 | Llancahue-Ulises Reubicacion (ex-RS384) | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29303 | GRE-GRE-MIM21.OYMPP008 | 7150000 | 4411829 | 0 | 0 | 0 | 2738171 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 61.7% | 61.7%
216 | AR362 | C° Pelado | Sur | Temuco | B | Siniestro | Simple | 29561 | GRE-GRE-MIM21.SI1AR362 | 18472760 | 12116163 | 6296700 | 1600000 | 0 | -1540103 | 2021-08-12 | 2021-11-12 | 65.59% | 99.68%
217 | SA132 | Las Arañas | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Siniestro | Simple | 29633 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA132 | 2703900 | 2257400 | 0 | 400000 | 0 | 46500 | 2021-08-12 | 2021-11-12 | 83.49% | 83.49%
218 | ZT096 | Tana_3G900_LLOO700 | Norte | Iquique | D | Siniestro | Simple | 29644 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZT096 | 28812000 | 21597575 | 0 | 0 | 0 | 7214425 | 2021-08-12 | 2021-11-12 | 74.96% | 74.96%
219 | ZU502 | Llongocura-Curepto_900_LL_OO | Centro Sur | Talca | D | Siniestro | Simple | 26035 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZU502 | 3878912 | 1394392 | 0 | 0 | 0 | 2484520 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 35.95% | 35.95%
220 | ZM584 | Parque 3 Poniente Maipú | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29241 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM584 | 4609881 | 1992063 | 1959553 | 0 | 0 | 658265 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 43.21% | 85.72%
221 | ZL241 | Huelquehue_3G900_LLOO700 | Austral | Valdivia | D | Siniestro | Simple | 27108 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZL241 | 7351026 | 1987468 | 0 | 0 | 0 | 5363558 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 27.04% | 27.04%
222 | TA089 | CHABANCO | Norte | Iquique | D | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA089 | 1393876 | 1393876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
223 | PM074 | Corte Alto Frutillar | Austral | Puerto Montt | D | Siniestro | Simple | 27109 | GRE-GRE-MIM21.SI1PM074 | 3878912 | 1395850 | 0 | 0 | 0 | 2483062 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 35.99% | 35.99%
224 | TA088 | JUAN MARTINEZ(Iquique) | Norte | Iquique | D | Batería | Degradación | 25908 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA088 | 1393876 | 1393876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 100% | 100%
225 | BI944 | Tomé | Sur | Concepcion | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29273 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI944 | 2284600 | 2284600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 100% | 100%
226 | FN735 | La Calor de San Clemente | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 27057 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN735 | 3878912 | 1394391 | 0 | 0 | 0 | 2484521 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 35.95% | 35.95%
227 | BI941 | Arauco | Sur | Concepcion | B | Siniestro | Simple | 27156 | GRE-GRE-MIM21.SI1BI941 | 3878912 | 1394392 | 0 | 0 | 0 | 2484520 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 35.95% | 35.95%
228 | BI436 | Santo Tomás | Sur | Los Angeles | B | Siniestro | Simple | 27154 | GRE-GRE-MIM21.SI1BI436 | 3878912 | 1394392 | 0 | 0 | 0 | 2484520 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 35.95% | 35.95%
229 | SA056 | Gran. Avenida | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Siniestro | Simple | 28696 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA056 | 12546085 | 9656514 | 231109 | 0 | 0 | 2658462 | 2021-07-02 | 2021-10-02 | 76.97% | 78.81%
230 | FN334 | Coloso | Norte | Antofagasta | C | Siniestro | Simple | 28940 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN334 | 16624000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 15824000 | 2021-07-02 | 2021-10-02 | 0% | 0%
231 | AR372 | Carahue | Sur | Temuco | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29273 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR372 | 2334800 | 2334800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 100% | 100%
232 | ZE375 | Ruta Villarica - Licanray Reubicación (ex ZE075) | Sur | Temuco | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29291 | GRE-GRE-MIM21.OYMZE375 | 3650000 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 100% | 100%
233 | ZO047 | San Martin Caceres Rancagua | Centro Sur | Rancagua | D | Siniestro | Simple | 29530 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZO047 | 3430364 | 1394392 | 0 | 0 | 0 | 2035972 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 40.65% | 40.65%
234 | ZU513 | Salto De Agua_900_LL_OO | Centro Sur | Talca | D | Siniestro | Simple | 29517 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZU513 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
235 | ZU011 | Aldea Campesina | Centro Sur | Talca | D | Siniestro | Simple | 29529 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZU011 | 3430364 | 1394392 | 950000 | 0 | 0 | 1085972 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 40.65% | 68.34%
236 | TL117 | Ruta Cauquenes-Pelluhue | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 29518 | GRE-GRE-MIM21.SI1TL117 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
237 | RA960 | Malloa 2 | Centro Sur | Rancagua | D | Siniestro | Simple | 29521 | GRE-GRE-MIM21.SI1RA960 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
238 | RA117 | Taguatagua | Centro Sur | Rancagua | D | Siniestro | Simple | 29527 | GRE-GRE-MIM21.SI1RA117 | 4050728 | 4371751 | 0 | 0 | 0 | -321023 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 107.9% | 107.9%
239 | RA036 | El Olivar | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 29524 | GRE-GRE-MIM21.SI1RA036 | 4671092 | 3889579 | 0 | 0 | 0 | 781513 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 83.27% | 83.27%
240 | FN725 | Pelarco Nuevo FDT | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 29528 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN725 | 3430364 | 1394391 | 950000 | 0 | 0 | 1085973 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 40.65% | 68.34%
241 | FN622 | La Vega Chanco | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 29516 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN622 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
242 | FN581 | La Aguada Longaví | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 29519 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN581 | 4050728 | 1985187 | 0 | 0 | 0 | 2065541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 49.01% | 49.01%
243 | FN573 | Los Niches 2 | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 29523 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN573 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
244 | FN564 | Itahue | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 29522 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN564 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
245 | FN510 | El Quillay | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 29526 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN510 | 4050728 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 2300728 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 43.2% | 43.2%
246 | FN506 | Chanqueahue 2 | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 29525 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN506 | 4050728 | 2935187 | 0 | 0 | 0 | 1115541 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 72.46% | 72.46%
247 | FN447 | Corcolén | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | 0 | 29520 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN447 | 3430364 | 2344392 | 0 | 0 | 0 | 1085972 | 2021-07-19 | 2021-10-19 | 68.34% | 68.34%
248 | ZU188 | Los Treiles_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Siniestro | Simple | 26030 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZU188 | 3879084 | 1187468 | 0 | 800000 | 0 | 1891616 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 30.61% | 30.61%
249 | ZU160 | Cuyuname 2_3G900_Lloo700 | Centro Sur | Talca | C | Siniestro | Simple | 27056 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZU160 | 3879084 | 1395850 | 0 | 0 | 0 | 2483234 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 35.98% | 35.98%
250 | ZM788 | HUERTOS FAMILIARES - LA PINTANA | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 29485 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM788 | 8471350 | 7116895 | 0 | 0 | 0 | 1354455 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 84.01% | 84.01%
251 | ZO115 | Pailimo_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Rancagua | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29159 | GRE-GRE-MIM21.OYMZO115 | 8374200 | 8219200 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 98.15% | 98.15%
252 | ZE253 | Rucañanco_3G900_LLOO700 | Sur | Temuco | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29160 | GRE-GRE-MIM21.OYMZE253 | 9871776 | 9791224 | 0 | 0 | 0 | 80552 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 99.18% | 99.18%
253 | OH347 | Pichilemu | Centro Sur | Rancagua | B | Falla Menor | #N/A | 0 | GRE-GRE-MIM21.OY2OH347 | 5700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700000 | 2021-05-19 | 2021-08-17 | 0% | 0%
254 | VR354 | Cruce La Manga | Centro Norte | Valparaiso | D | Siniestro | Simple | 27055 | GRE-GRE-MIM21.SI1VR354 | 5681852 | 1445672 | 0 | 0 | 0 | 4236180 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 25.44% | 25.44%
255 | SA409 | Chicureo 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 26044 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA409 | 5681852 | 2575983 | 0 | 0 | 0 | 3105869 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 45.34% | 45.34%
256 | SA099 | J. P. Alessandri | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 29484 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA099 | 8471350 | 7116895 | 0 | 0 | 0 | 1354455 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 84.01% | 84.01%
257 | RS139 | Zozimo Errazuriz | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Siniestro | Simple | 29487 | GRE-GRE-MIM21.SI1RS139 | 13591350 | 12783190 | 0 | 0 | 0 | 808160 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 94.05% | 94.05%
258 | RM652 | San Martín | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29483 | GRE-GRE-MIM21.SI1RM652 | 8471350 | 7118095 | 0 | 0 | 0 | 1353255 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 84.03% | 84.03%
259 | RM613 | HENRY WALLACE | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29486 | GRE-GRE-MIM21.SI1RM613 | 7191350 | 5777221 | 0 | 0 | 0 | 1414129 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 80.34% | 80.34%
260 | RM342 | Melipilla La Feria | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Siniestro | Simple | 29481 | GRE-GRE-MIM21.SI1RM342 | 7191350 | 5769921 | 0 | 0 | 0 | 1421429 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 80.23% | 80.23%
261 | ZB446 | Diaguitas Pullehue | Sur | Concepcion | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29291 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB446 | 2214840 | 2214840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 100% | 100%
262 | BI684 | Hualpencillo Centro | Sur | Concepcion | D | Siniestro | Simple | 26034 | GRE-GRE-MIM21.SI1BI684 | 3879084 | 1394392 | 500000 | 0 | 0 | 1984692 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 35.95% | 48.84%
263 | AR352 | Gorbea | Sur | Temuco | B | Siniestro | Simple | 29513 | GRE-GRE-MIM21.SI1AR352 | 17731943 | 18884245 | 0 | 0 | 0 | -1152302 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 106.5% | 106.5%
264 | AN894 | C° Los Morros | Norte | Antofagasta | B | Siniestro | Simple | 29732 | GRE-GRE-MIM21.SI1AN894 | 39131069 | 12477785 | 11250000 | 0 | 19350000 | -3946716 | 2021-07-30 | 2021-10-30 | 31.89% | 110.1%
265 | ZU176 | Las Mulas 1_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29471 | GRE-GRE-MIM21.OYMZU176 | 11115440 | 10572940 | 0 | 0 | 0 | 542500 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 95.12% | 95.12%
266 | ZI018 | Barrio Rivera Sur (Provisorio) | Austral | Coyhaique | D | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMZI018 | 1340000 | 1330351 | 0 | 0 | 0 | 9649 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 99.28% | 99.28%
267 | ZE217 | Loncoyamo_3G900_LLOO700 | Sur | Temuco | B | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMZE217 | 1916575 | 1916575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 100% | 100%
268 | ZB371 | Los Corrales_3G900_LLOO700 | Sur | Chillan | D | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB371 | 1980000 | 1902176 | 0 | 0 | 0 | 77824 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 96.07% | 96.07%
269 | ZB349 | Cifuentes 1_3G900_Lloo700 | Sur | Concepcion | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29472 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB349 | 28197098 | 16514769 | 9586664 | 1600000 | 0 | 495665 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 58.57% | 92.57%
270 | SA794 | Antonio Varas | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29534 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA794 | 3470000 | 944576 | 1386630 | 800000 | 0 | 338794 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 27.22% | 67.18%
271 | SA428 | Pirque 2 | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Simple | 29640 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA428 | 2400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2000000 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 0% | 0%
272 | SA135 | Puente Alto | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29534 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA135 | 7350000 | 1837436 | 3468744 | 1600000 | 0 | 443820 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 25% | 72.19%
273 | SA075 | Tobalaba | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29534 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA075 | 3670000 | 2540599 | 0 | 800000 | 0 | 329401 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 69.23% | 69.23%
274 | SA045 | Sotero del Rio | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Simple | 29640 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA045 | 8000000 | 1731400 | 0 | 1600000 | 0 | 4668600 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 21.64% | 21.64%
275 | RM801 | Don Carlos | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Simple | 29640 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM801 | 2700000 | 2622600 | 0 | 0 | 0 | 77400 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 97.13% | 97.13%
276 | RM324 | Jose Arrieta | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29534 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM324 | 5850000 | 548550 | 0 | 800000 | 4565991 | -64541 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 9.377% | 87.43%
277 | BI737 | Laguna Esmeralda | Sur | Los Angeles | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29291 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI737 | 2298600 | 2298600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 100% | 100%
278 | LA664 | Illaguapi | Austral | Valdivia | C | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMLA664 | 3161951 | 3161951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 100% | 100%
279 | LA543 | Acceso Norte Valdivia | Austral | Valdivia | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29562 | GRE-GRE-MIM21.OYMLA543 | 1950000 | 1550000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 79.49% | 79.49%
280 | FS794 | El Llolly 2 | Austral | Valdivia | C | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS794 | 1930975 | 1930975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 100% | 100%
281 | FS727 | Agua Fresca | Austral | Punta Arenas | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29562 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS727 | 2950000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2550000 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 0% | 0%
282 | FN686 | Santa Rosa de Lavadero | Centro Sur | Talca | C | Batería | Degradación | 29531 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN686 | 1905776 | 1905776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 100% | 100%
283 | FN623 | Chovellen | Centro Sur | Talca | C | Batería | Degradación | 29531 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN623 | 1905775 | 1905775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 100% | 100%
284 | BI321 | C° Coiquén | Sur | Chillan | B | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI321 | 1980000 | 1902175 | 0 | 0 | 0 | 77825 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 96.07% | 96.07%
285 | BI018 | Coelemu | Sur | Chillan | C | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI018 | 1340000 | 1301088 | 0 | 0 | 0 | 38912 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 97.1% | 97.1%
286 | AR549 | Queule | Sur | Temuco | C | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR549 | 3133151 | 3133151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 100% | 100%
287 | ZU187 | Los Laureles 2_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29473 | GRE-GRE-MIM21.OY2ZU187 | 13973728 | 12229370 | 2417483 | 1600000 | 0 | -2273125 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 87.52% | 104.8%
288 | CC263 | Chillán - Baquedano | Sur | Chillan | D | Batería | Degradación | 29607 | GRE-GRE-MIM21.OY2CC263 | 1980000 | 1902175 | 0 | 0 | 0 | 77825 | 2021-08-13 | 2021-11-11 | 96.07% | 96.07%
289 | PERCH | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | otro | #N/A | 0 | GRE-GRE-MIM21.SIMPERCH | 107193521 | 2391581 | 1253075 | 0 | 0 | 103548865 | 2021-08-24 | 2021-12-03 | 2.231% | 3.4%
290 | AR017 | Villarrica 3 | Sur | Temuco | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29291 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR017 | 2318800 | 2318800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-02 | 2021-09-30 | 100% | 100%
291 | ZA125 | Ruta 23-CH 2_3G900_LLOO700 | Norte | Calama | D | Siniestro | Simple | 29847 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZA125 | 9435532 | 2560063 | 1250000 | 0 | 0 | 5625469 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | 27.13% | 40.38%
292 | FN347 | Valle de Quillagua | Norte | Calama | C | Siniestro | Simple | 29848 | GRE-GRE-MIM21.SI1FN347 | 10793376 | 3946751 | 0 | 0 | 0 | 6846625 | 2021-09-10 | 2021-12-10 | 36.57% | 36.57%
293 | AM915 | Luis Pezoa Veliz-Reubicacion (Ex RM915) | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 29705 | GRE-GRE-MIM21.SI2AM915 | 10605336 | 500000 | 2154000 | 1600000 | 0 | 6351336 | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 4.715% | 25.03%
294 | LS021 | Las Tacas | Centro Norte | La Serena | C | Siniestro | Simple | 27151 | GRE-GRE-MIM21.SI1LS021 | 7208928 | 2773375 | 0 | 0 | 0 | 4435553 | 2021-07-15 | 2021-10-15 | 38.47% | 38.47%
295 | CO959 | Agua Salada | Centro Norte | La Serena | B | Siniestro | Simple | 29786 | GRE-GRE-MIM21.SI2CO959 | 15709941 | 0 | 6505310 | 1120000 | 0 | 8084631 | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 0% | 41.41%
296 | ZU182 | Loma de Vásquez 2_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 28915 | GRE-GRE-MIM21.OYMZU182 | 23214105 | 0 | 21501717 | 1600000 | 0 | 112388 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 92.62%
297 | ZT076 | Chusmiza_3G900_LLOO700 | Norte | Iquique | D | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29395 | GRE-GRE-MIM21.OYMZT076 | 12504000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 10904000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
298 | ZM453 | Lonquen - El Convento | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Batería | Degradación | 29829 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM453 | 1340000 | 1330351 | 0 | 0 | 0 | 9649 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 99.28% | 99.28%
299 | ZM388 | Jardines Parque Titanium | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29363 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM388 | 2400000 | 0 | 668325 | 400000 | 0 | 1331675 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 27.85%
300 | ZM382 | Facultad Ingenieria Uchile | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29816 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM382 | 5000000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 4200000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
301 | ZL341 | San Javier_3G900_LLOO700 | Austral | Chiloe | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29862 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL341 | 5700000 | 4257664 | 0 | 800000 | 0 | 642336 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 74.7% | 74.7%
302 | ZL283 | Manquemapu 1_2G900_LLOO700 | Austral | Osorno | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29823 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL283 | 7600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6000000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
303 | ZI021 | Alto Río Cisnes_2G900_LLOO700 | Austral | Coyhaique | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29823 | GRE-GRE-MIM21.OYMZI021 | 3500000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 2700000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
304 | ZE251 | Rilul 1_3G900_LLOO700 | Sur | Temuco | C | Batería | Degradación | 29734 | GRE-GRE-MIM21.OYMZE251 | 1340000 | 1240351 | 0 | 0 | 0 | 99649 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 92.56% | 92.56%
305 | ZE218 | Los Temos_3G900_LLOO700 | Sur | Temuco | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29807 | GRE-GRE-MIM21.OYMZE218 | 5700000 | 893400 | 3931255 | 800000 | 0 | 75345 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 15.67% | 84.64%
306 | ZB574 | Quillaileo 3_LL_OO_3G900 | Sur | Los Angeles | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29807 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB574 | 2800000 | 2398790 | 0 | 400000 | 0 | 1210 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 85.67% | 85.67%
307 | ZB567 | Colico Alto_900_LL_OO | Sur | Concepcion | D | Batería | Degradación | 29734 | GRE-GRE-MIM21.OYMZB567 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | -700000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | #DIV/0! | #DIV/0!
308 | SA682 | Huelén | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29362 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA682 | 7650000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6050000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
309 | SA661 | Renca II | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29361 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA661 | 4500000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 3700000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
310 | SA609 | Estadio Sirio | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29816 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA609 | 2400000 | 0 | 1950000 | 400000 | 0 | 50000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 81.25%
311 | SA451 | Av. San Gregorio | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29816 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA451 | 3600000 | 2671742 | 0 | 800000 | 0 | 128258 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 74.22% | 74.22%
312 | SA253 | Club de Polo | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29361 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA253 | 2400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2000000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
313 | SA167 | La Dehesa | Metropolitano | Metropolitana Oriente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29362 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA167 | 2600000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2200000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
314 | SA115 | Est. Alameda | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29816 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA115 | 2250000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1850000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
315 | SA098 | Tabancura | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29362 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA098 | 2800000 | 874600 | 998200 | 400000 | 0 | 527200 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 31.24% | 66.89%
316 | SA087 | Quilicura Norte | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29363 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA087 | 3530000 | 0 | 1559800 | 800000 | 0 | 1170200 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 44.19%
317 | RS140 | Camino Lonquen 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Batería | Degradación | 29829 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS140 | 3900000 | 3891754 | 0 | 0 | 0 | 8246 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 99.79% | 99.79%
318 | RS054 | Cruchaga Montt | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29363 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS054 | 2880000 | 1382592 | 500000 | 400000 | 0 | 597408 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 48.01% | 65.37%
319 | RS033 | Mac Iver-Agustinas | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29361 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS033 | 3660000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 2860000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
320 | RM932 | Canal Las Perdices | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29361 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM932 | 5300000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 4500000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
321 | RM731 | Alameda_Tucapel Jimenez | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29363 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM731 | 7900000 | 200000 | 4403396 | 1600000 | 0 | 1696604 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 2.532% | 58.27%
322 | PM324 | Matao | Austral | Chiloe | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29862 | GRE-GRE-MIM21.OYMPM324 | 5800000 | 4367326 | 0 | 800000 | 0 | 632674 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 75.3% | 75.3%
323 | PM250 | Curamo | Austral | Chiloe | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29823 | GRE-GRE-MIM21.OYMPM250 | 7100000 | 0 | 4285211 | 1600000 | 0 | 1214789 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 60.36%
324 | LA049 | COMSA CHILE, TRAMO MEDIO-VILLA SANTA LUCIA. | Austral | Coyhaique | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29862 | GRE-GRE-MIM21.OYMLA049 | 5300000 | 2900000 | 1200000 | 800000 | 0 | 400000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 54.72% | 77.36%
325 | HO543 | LOS CAJONES 2 | Austral | Valdivia | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29862 | GRE-GRE-MIM21.OYMHO543 | 7500000 | 1550000 | 3528530 | 1600000 | 0 | 821470 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 20.67% | 67.71%
326 | FS804 | Relín | Austral | Valdivia | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29823 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS804 | 3000000 | 1350000 | 890000 | 400000 | 0 | 360000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 45% | 74.67%
327 | FS733 | Cerro Guido | Austral | Punta Arenas | C | Batería | Degradación | 29734 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS733 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | -700000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | #DIV/0! | #DIV/0!
328 | FN624 | Las Canchas | Centro Sur | Talca | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29913 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN624 | 29004000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 27404000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
329 | BI726 | SAN NICOLAS | Sur | Chillan | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29807 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI726 | 2300000 | 1605700 | 0 | 400000 | 0 | 294300 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 69.81% | 69.81%
330 | BI071 | Chaimavida | Sur | Concepcion | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29807 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI071 | 3800000 | 1385000 | 1370000 | 800000 | 0 | 245000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 36.45% | 72.5%
331 | AS660 | Aeropuerto AMB Terminal - Mangas | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29362 | GRE-GRE-MIM21.OYMAS660 | 2900000 | 0 | 1098755 | 400000 | 0 | 1401245 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 37.89%
332 | BI018 | Coelemu | Sur | Chillan | C | Batería | Degradación | 29734 | GRE-GRE-MIM21.OY2BI018 | 1340000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 640000 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 0% | 0%
333 | ZS156 | El Altar Alto_3G900_LLOO700 | Centro Norte | La Serena | D | Siniestro | Simple | 29757 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZS156 | 31709080 | 638600 | 24366053 | 1600000 | 0 | 5104427 | 2021-09-28 | 2021-12-28 | 2.014% | 78.86%
334 | RA138 | Acceso Poniente San Fernando | Centro Sur | Rancagua | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29947 | GRE-GRE-MIM21.OYMRA138 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
335 | RA103 | Rengo Centro | Centro Sur | Rancagua | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29947 | GRE-GRE-MIM21.OYMRA103 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
336 | RA056 | GULTRO | Centro Sur | Rancagua | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29947 | GRE-GRE-MIM21.OYMRA056 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
337 | MA336 | C° El Cerrillo | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29948 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA336 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
338 | MA284 | Talca Industrial | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29948 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA284 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
339 | MA145 | Cerro La Ratonera | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29948 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA145 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
340 | MA020 | Barrio El Golf | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29948 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA020 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
341 | OH961 | Las Cabras | Centro Sur | Rancagua | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29947 | GRE-GRE-MIM21.OY2OH961 | 8000000 | 1500000 | 0 | 1600000 | 4565991 | 334009 | 2021-09-29 | 2021-12-28 | 18.75% | 75.82%
342 | SA718 | Av. Las Américas | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29958 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA718 | 7583349 | 5442105 | 0 | 0 | 0 | 2141244 | 2021-10-21 | 2022-01-21 | 71.76% | 71.76%
343 | RM155 | El Rosedal | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29978 | GRE-GRE-MIM21.SI1RM155 | 6461975 | 4625221 | 0 | 0 | 0 | 1836754 | 2021-10-21 | 2022-01-21 | 71.58% | 71.58%
344 | LA821 | ANCUD CASTRO 1 | Austral | Chiloe | D | Siniestro | Simple | 29962 | GRE-GRE-MIM21.SI1LA821 | 4796674 | 2721052 | 0 | 0 | 0 | 2075622 | 2021-10-21 | 2022-01-21 | 56.73% | 56.73%
345 | LA781 | Barrio Industrial | Austral | Puerto Montt | D | Siniestro | Simple | 29961 | GRE-GRE-MIM21.SI1LA781 | 4134450 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053748 | 2021-10-21 | 2022-01-21 | 50.33% | 50.33%
346 | LA224 | Kunstmann Valdivia | Austral | Valdivia | C | Siniestro | Simple | 29960 | GRE-GRE-MIM21.SI1LA224 | 4134450 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053748 | 2021-10-21 | 2022-01-21 | 50.33% | 50.33%
347 | ZL278 | Lumaco 2_3G900_LLOO700 | Austral | Valdivia | D | Siniestro | Simple | 29963 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZL278 | 32948280 | 11200000 | 0 | 1600000 | 22720920 | -2572640 | 2021-10-18 | 2022-01-18 | 33.99% | 103%
348 | ZM712 | AUTOPISTA DEL SOL - EL MONTE - MELIPILLA | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29875 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM712 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
349 | ZM672 | Chicureo San Martin | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29873 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM672 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
350 | ZM484 | EL PINAR | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 29830 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZM484 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
351 | ZB361 | La Aguada 2_3G900_LLOO700 | Sur | Los Angeles | D | Siniestro | Simple | 29733 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB361 | 3472114 | 622493 | 0 | 800000 | 0 | 2049621 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 17.93% | 17.93%
352 | ZB011 | Cachapoal | Sur | Chillan | D | Siniestro | Simple | 29680 | GRE-GRE-MIM21.SI1ZB011 | 4134227 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 3334227 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 0% | 0%
353 | TE028 | Ruta Los Sauces-Puren | Sur | Temuco | D | Siniestro | Simple | 29679 | GRE-GRE-MIM21.SI1TE028 | 6920568 | 4801754 | 0 | 0 | 0 | 2118814 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 69.38% | 69.38%
354 | SA618 | Peñablanca | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29878 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA618 | 4796341 | 2721052 | 0 | 0 | 0 | 2075289 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 56.73% | 56.73%
355 | SA613 | Nos | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29880 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA613 | 5458454 | 3361403 | 0 | 0 | 0 | 2097051 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 61.58% | 61.58%
356 | SA603 | Calera de Tango | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Siniestro | Simple | 29879 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA603 | 5458454 | 3361403 | 0 | 0 | 0 | 2097051 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 61.58% | 61.58%
357 | SA432 | La Estrella | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Siniestro | Simple | 29882 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA432 | 10912723 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 9312723 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 0% | 0%
358 | SA042 | Av. Vespucio | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Siniestro | Simple | 29831 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA042 | 9695603 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 8095603 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 0% | 0%
359 | SA007 | Aeropuerto Pudahuel | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Siniestro | Simple | 29874 | GRE-GRE-MIM21.SI1SA007 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
360 | RS283 | El Molino - Galvarino | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29877 | GRE-GRE-MIM21.SI1RS283 | 4796341 | 2721052 | 0 | 0 | 0 | 2075289 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 56.73% | 56.73%
361 | RS073 | Angel Burgueno | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Siniestro | Simple | 29876 | GRE-GRE-MIM21.SI1RS073 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
362 | RM919 | Las Perdices 2 | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Siniestro | Simple | 29881 | GRE-GRE-MIM21.SI1RM919 | 4796341 | 2721052 | 0 | 0 | 0 | 2075289 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 56.73% | 56.73%
363 | OH636 | Codegua | Centro Sur | Rancagua | C | Siniestro | Simple | 29662 | GRE-GRE-MIM21.SI1OH636 | 5458454 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 3377752 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 38.12% | 38.12%
364 | LA964 | San José de la Mariquina | Austral | Valdivia | B | Siniestro | Simple | 29730 | GRE-GRE-MIM21.SI1LA964 | 9182682 | 6401754 | 0 | 0 | 0 | 2780928 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 69.72% | 69.72%
365 | LA273 | Los Lagos Ciudad | Austral | Valdivia | B | Siniestro | Simple | 29682 | GRE-GRE-MIM21.SI1LA273 | 7582682 | 5442105 | 0 | 0 | 0 | 2140577 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 71.77% | 71.77%
366 | FS587 | Reloca | Sur | Chillan | C | Siniestro | Simple | 29678 | GRE-GRE-MIM21.SI1FS587 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
367 | CC299 | Ruta San Carlos - San Fabián | Sur | Chillan | C | Siniestro | Simple | 29677 | GRE-GRE-MIM21.SI1CC299 | 4134227 | 2080702 | 0 | 0 | 0 | 2053525 | 2021-10-11 | 2022-01-11 | 50.33% | 50.33%
368 | ZM512 | Parque | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29977 | GRE-GRE-MIM21.OYMZM512 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
369 | TE136 | Ñancul | Sur | Temuco | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29966 | GRE-GRE-MIM21.OYMTE136 | 2820000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2420000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
370 | SA941 | Villa Alhue | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29954 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA941 | 8000000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6400000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
371 | SA930 | Luis Matte Larraín | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29976 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA930 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
372 | SA899 | El Encuentro | Metropolitano | Metropolitana Oriente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29976 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA899 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
373 | SA817 | María Pinto | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29976 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA817 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
374 | SA689 | Callejón de los Perros | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29946 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA689 | 4200000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 3400000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
375 | SA430 | Parque Quilín | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29949 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA430 | 3000000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2600000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
376 | SA409 | Chicureo 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Mayor | 29940 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA409 | 2900000 | 585468 | 0 | 400000 | 0 | 1914532 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 20.19% | 20.19%
377 | SA402 | El Arrayán | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Mayor | 29940 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA402 | 2800000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2400000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
378 | SA132 | Las Arañas | Metropolitano | Metropolitana Poniente | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29946 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA132 | 2670000 | 500000 | 0 | 400000 | 0 | 1770000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 18.73% | 18.73%
379 | SA002 | Batuco | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Bateria | Degradación | 29965 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA002 | 5820000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 5120000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
380 | RS380 | San Jose de la Estrella | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29977 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS380 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
381 | RS378 | Puerto Baltimore | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Mayor | 29940 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS378 | 2510000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2110000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
382 | RS268 | Camino a Melipilla 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Bateria | Degradación | 29965 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS268 | 1340000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 640000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
383 | RS148 | Noviciado | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Bateria | Degradación | 29965 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS148 | 1980000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 1280000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
384 | RS138 | Calera de Tango 2 | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29946 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS138 | 7800000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6200000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
385 | RS056 | Carrascal | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29954 | GRE-GRE-MIM21.OYMRS056 | 1980000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1580000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
386 | RM968 | Polca | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29946 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM968 | 4170000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 3370000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
387 | RM940 | La Florida | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Bateria | Degradación | 29965 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM940 | 1980000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 1280000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
388 | RM938 | La Florida Dos | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Mayor | 29940 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM938 | 7450000 | 2074983 | 0 | 1600000 | 0 | 3775017 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 27.85% | 27.85%
389 | RM893 | Sta Adela | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29977 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM893 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
390 | RM883 | Roca Viva | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29977 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM883 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
391 | RM744 | Salvador-Providencia | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29976 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM744 | 7992000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 6392000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
392 | RM615 | Alberto Menrod | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29949 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM615 | 5700000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 4900000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
393 | RM385 | ESTACION USACH | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29954 | GRE-GRE-MIM21.OYMRM385 | 3850000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 3050000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
394 | RA058 | Rancagua Centro 2 | Centro Sur | Rancagua | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29971 | GRE-GRE-MIM21.OYMRA058 | 2760000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2360000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
395 | MA462 | Talca Centro 2 | Centro Sur | Talca | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29971 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA462 | 2760000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2360000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
396 | MA347 | Lontue | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29967 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA347 | 2050000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1650000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
397 | MA255 | Sagrada Familia | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29967 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA255 | 2060000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1660000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
398 | MA007 | Curicó Hospital | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29967 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA007 | 2150000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 1750000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
399 | LA410 | Compu | Austral | Chiloe | B | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29964 | GRE-GRE-MIM21.OYMLA410 | 23154000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 21554000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
400 | BI311 | La Pelada | Sur | Los Angeles | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29966 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI311 | 4650000 | 2283000 | 0 | 800000 | 0 | 1567000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 49.1% | 49.1%
401 | AT328 | Minera Lumina Carrizalillo | Centro Norte | Copiapo | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29980 | GRE-GRE-MIM21.OYMAT328 | 39217500 | 0 | 0 | 3200000 | 0 | 36017500 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
402 | AR420 | Pitrufquén | Sur | Temuco | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29966 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR420 | 3000000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 2600000 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0%
403 | AR350 | Temuco 2 | Sur | Temuco | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29966 | GRE-GRE-MIM21.OYMAR350 | 3720000 | 0 | 1 | 800000 | 0 | 2919999 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 2.688e-05%
404 | AM915 | Luis Pezoa Veliz-Reubicacion (Ex RM915) | Metropolitano | Metropolitana Oriente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29954 | GRE-GRE-MIM21.OYMAM915 | 2000000 | 0 | 2 | 400000 | 0 | 1599998 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0.0001%
405 | AM849 | Primavera - reubicación (Ex RM970) | Metropolitano | Metropolitana Oriente | C | Bateria | Degradación | 29965 | GRE-GRE-MIM21.OYMAM849 | 1980000 | 0 | 3 | 700000 | 0 | 1279997 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0.0001515%
406 | SA807 | Curacavi | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29949 | GRE-GRE-MIM21.OY2SA807 | 5300000 | 0 | 4 | 800000 | 0 | 4499996 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 7.547e-05%
407 | SA560 | Avenida Recoleta | Metropolitano | Metropolitana Poniente | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29949 | GRE-GRE-MIM21.OY2SA560 | 4800000 | 0 | 5 | 800000 | 0 | 3999995 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0.0001042%
408 | SA130 | Cº Collipeumo | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Falla Mayor | Falla y Reparación Mayor | 29915 | GRE-GRE-MIM21.OY2SA130 | 16624500 | 6241214 | 6 | 1600000 | 0 | 8783280 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 37.54% | 37.54%
409 | MA655 | Ruta Linares - Longaví | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29967 | GRE-GRE-MIM21.OY2MA655 | 2270000 | 0 | 7 | 400000 | 0 | 1869993 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 0% | 0.0003084%
410 | OH519 | Ruta Pichidegua - Marchigue | Centro Sur | Rancagua | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OY2OH519 | 3420000 | 0 | 8 | 700000 | 0 | 2719992 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.0002339%
411 | ZU188 | Los Treiles_3G900_LLOO700 | Centro Sur | Talca | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29999 | GRE-GRE-MIM21.OYMZU188 | 5310000 | 1280702 | 9 | 800000 | 0 | 3229289 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
412 | ZU172 | La Placeta 2 | Centro Sur | Talca | D | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29999 | GRE-GRE-MIM21.OYMZU172 | 5310000 | 1280702 | 10 | 800000 | 0 | 3229288 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
413 | ZL253 | Isla Imerquiña_3G900_LLOO700 | Austral | Coyhaique | D | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMZL253 | 4780000 | 3842105 | 11 | 700000 | 0 | 237884 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 80.38% | 80.38%
414 | VR711 | San Felipe Norte | Centro Norte | Valparaiso | D | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMVR711 | 2740000 | 1921052 | 12 | 700000 | 0 | 118936 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 70.11% | 70.11%
415 | VR378 | Rinconada de Silva | Centro Norte | Valparaiso | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMVR378 | 1380000 | 640351 | 13 | 700000 | 0 | 39636 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 46.4% | 46.4%
416 | VA577 | Limache | Centro Norte | Valparaiso | B | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMVA577 | 1380000 | 640351 | 14 | 700000 | 0 | 39635 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 46.4% | 46.4%
417 | TA563 | Valle de Azapa | Norte | Arica | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMTA563 | 2060000 | 1280702 | 15 | 700000 | 0 | 79283 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
418 | SA235 | Hospital el Pino | Metropolitano | Metropolitana Poniente | C | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMSA235 | 3580000 | 0 | 16 | 700000 | 0 | 2879984 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.0004469%
419 | OH940 | Rancagua Poniente | Centro Sur | Rancagua | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMOH940 | 3420000 | 0 | 17 | 700000 | 0 | 2719983 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.0004971%
420 | MA544 | CUMPEO LOCALIDAD | Centro Sur | Talca | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA544 | 3420000 | 0 | 18 | 700000 | 0 | 2719982 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.0005263%
421 | MA466 | San Clemente | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 30000 | GRE-GRE-MIM21.OYMMA466 | 5310000 | 1280702 | 19 | 800000 | 0 | 3229279 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
422 | FS853 | Isla del Rey | Austral | Valdivia | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS853 | 3420000 | 2561403 | 20 | 700000 | 0 | 158577 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 74.89% | 74.9%
423 | FS754 | Purulón | Austral | Valdivia | C | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS754 | 2140000 | 1280702 | 21 | 700000 | 0 | 159277 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 59.85% | 59.85%
424 | FS679 | Guacamala | Sur | Chillan | C | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMFS679 | 2140000 | 1280702 | 22 | 700000 | 0 | 159276 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 59.85% | 59.85%
425 | FN752 | Vilches Bajo | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 30000 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN752 | 5310000 | 1280702 | 23 | 800000 | 0 | 3229275 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
426 | FN749 | Codpa Oriente | Norte | Arica | C | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN749 | 2860000 | 1921052 | 24 | 700000 | 0 | 238924 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 67.17% | 67.17%
427 | FN744 | El Sobrante | Centro Norte | Valparaiso | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN744 | 2060000 | 1280702 | 25 | 700000 | 0 | 79273 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
428 | FN726 | Carretones Localidad | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29998 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN726 | 5310000 | 1280702 | 26 | 800000 | 0 | 3229272 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
429 | FN719 | Queri | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29999 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN719 | 5310000 | 1280702 | 27 | 800000 | 0 | 3229271 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
430 | FN712 | Codpa | Norte | Arica | C | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN712 | 2860000 | 1921052 | 28 | 700000 | 0 | 238920 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 67.17% | 67.17%
431 | FN708 | Quebrada Vitor | Norte | Arica | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN708 | 2060000 | 1280702 | 29 | 700000 | 0 | 79269 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
432 | FN693 | Corel | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29998 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN693 | 5310000 | 1280702 | 30 | 800000 | 0 | 3229268 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
433 | FN616 | Coronel de Maule | Centro Sur | Talca | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN616 | 2060000 | 0 | 31 | 700000 | 0 | 1359969 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.001505%
434 | FN611 | Mariposas | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29999 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN611 | 5310000 | 1280702 | 32 | 800000 | 0 | 3229266 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
435 | FN608 | El Colorado | Centro Sur | Talca | B | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29998 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN608 | 5310000 | 1280702 | 33 | 800000 | 0 | 3229265 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
436 | FN603 | Bajos de Lircay - La Isla | Centro Sur | Talca | C | Falla Menor | Falla y Reparación Menor | 29998 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN603 | 5310000 | 1280702 | 34 | 800000 | 0 | 3229264 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 24.12% | 24.12%
437 | FN597 | Los Pellines Sur | Centro Sur | Talca | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN597 | 3420000 | 0 | 35 | 700000 | 0 | 2719965 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.001023%
438 | FN430 | El Tartaro | Centro Norte | Valparaiso | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN430 | 2060000 | 1280702 | 36 | 700000 | 0 | 79262 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
439 | FN419 | El Valle | Centro Norte | Valparaiso | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN419 | 2060000 | 1280702 | 37 | 700000 | 0 | 79261 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
440 | FN418 | Chalaco | Centro Norte | Valparaiso | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN418 | 2060000 | 1280702 | 38 | 700000 | 0 | 79260 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
441 | FN333 | Pisagua | Norte | Iquique | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMFN333 | 2060000 | 1280702 | 39 | 700000 | 0 | 79259 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 62.17% | 62.17%
442 | BI625 | MARIANO EGAÑA | Sur | Chillan | D | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI625 | 3580000 | 0 | 40 | 700000 | 0 | 2879960 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 0% | 0.001117%
443 | BI590 | Quillón ETP | Sur | Chillan | C | Bateria | Degradación | 29995 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI590 | 3580000 | 2561403 | 41 | 700000 | 0 | 318556 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 71.55% | 71.55%
444 | BI533 | Chillán Viejo | Sur | Chillan | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMBI533 | 2740000 | 1921052 | 42 | 700000 | 0 | 118906 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 70.11% | 70.11%
445 | AN208 | Hornitos | Norte | Antofagasta | C | Bateria | Degradación | 30014 | GRE-GRE-MIM21.OYMAN208 | 3420000 | 2561403 | 43 | 700000 | 0 | 158554 | 2021-11-22 | 2022-02-20 | 74.89% | 74.9%